## Sheet1
Actividad / Paquete de Trabajo (WP) | 2026-S1 | 2026-S2 | 2027-S1 | 2027-S2 | 2028-S1 | 2028-S2 | 2029-S1 | 2029-S2 | 2030-S1 | 2030-S2 | 2031-S1 | 2031-S2 | 2032-S1 | 2032-S2
WP1: Implementación Tecnológica y Viabilidad (2026-2028) | X
Tarea 1.1: Despliegue y pruebas del sistema estratosférico WarNet | X | X
Tarea 1.2: Integración de micro-drones autónomos integrados |  | X | X
Tarea 1.3: Muestreos de presas en Vjosa-Narta y Karaburun |  | X | X | X
Hito 1: Red de vigilancia WarNet operativa y validada |  |  |  | ◆
WP2: Reproducción en Cautividad y Mitigación (2028-2030) |  |  |  |  | X
Tarea 2.1: Construcción del Centro Transfronterizo de Cría (Mavrovo) |  |  |  |  | X | X
Tarea 2.2: Capturas controladas y establecimiento de líneas de cría | [5 empty] | X | X
Tarea 2.3: Medidas de aislamiento acústico en el Aeropuerto de Vlorë | [5 empty] | X | X | X
Hito 2: Nacimiento de la primera camada en cautividad | [7 empty] | ◆
WP3: Conexión del Corredor y Reintroducción (2030-2032) | [8 empty] | X
Tarea 3.1: Construcción de cercados de pre-suelta en Karaburun | [8 empty] | X | X
Tarea 3.2: Liberaciones programadas y monitorización vía WarNet | [9 empty] | X | X | X
Tarea 3.3: Consolidación del corredor costero y auditoría UE | [10 empty] | X | X | X | X
Hito 3: Establecimiento de territorios estables y cierre | [13 empty] | ◆